## plan
PROJECT TITLE
(ICT)NỀN TẢNG KẾT NỐI KHÁCH DU LỊCH VỚI DÂN BẢN ĐỊA
Members: | Phan Thanh Dat | Start date: | 2022-08-15 | Duration: | 104
Advisors: | Dr. Luong Van Thien, | End date: | 2022-11-27 | (in days)
NO. | TASK NAME | STATUS | ASSIGNED TO | DEADLINE | COMMENTS
1 | selec topic | Complete | P.T.Dat | 2022-09-20
2 | define core functions | complete | P.T.Dat | 2022-10-01
2.1 | vẽ cơ bản trang chủ | complete | P.T.Dat
3 | learn | inprogress | P.T.Dat | 2022-10-15
2022-01-03 |  | inprogress | P.T.Dat | 2022-10-08
3.2 | nodejs | inprogress | P.T.Dat | 2022-10-08
3.2.1 | cơ sở dữ liệu | inprogress | P.T.Dat | 2022-10-15
4 | define core functions | complete | P.T.Dat | 2022-10-12
4.1 | vẽ cơ bản về trang rank của những người cho thuê | complete | P.T.Dat
5 | front-end của trang HDV | inprogress | P.T.Dat | 2022-10-26
4.1 | code front-end của trang HDV | inprogress | P.T.Dat | 2022-10-26
6 | front-end của trang login | inprogress | P.T.Dat | 2022-10-26
6.1 | code front-end của trang login | inprogress | P.T.Dat | 2022-10-26
6.2 | code front-end của trang register | inprogress | P.T.Dat | 2022-10-27
7 | learn | complete | P.T.Dat | 2022-11-03
7.1 | learn json database/AJAX | complete | P.T.Dat | 2022-11-03
8 | learn-database | complete | P.T.Dat | 2022-11-15
8.1 | learn mysql database | complete | P.T.Dat | 2022-11-15
9 | learn back-end | complete | P.T.Dat | 2022-11-15
9.1 | learn REST-API/nodejs | complete | P.T.Dat | 2022-11-15
10 | chỉnh sửa forn-end | inprogress | P.T.Dat | 2022-11-22
10.1 | thử thay đổi database | inprogress | P.T.Dat | 2022-11-22
11 | chỉnh sửa forn-end | inprogress | P.T.Dat | 2022-11-27
11.1 | thử thay đổi database | inprogress | P.T.Dat | 2022-11-27
12 | viết báo cáo | complete | P.T.Dat | 2022-12-03
12.1 | viết báo cáo | complete | P.T.Dat | 2022-12-03
13 | làm lại báo cáo | inprogress | P.T.Dat | 2022-12-22
13.1 | viết báo cáo | complete | P.T.Dat | 2022-12-25
link github:https://github.com/Phan-Thanh-DaT-2002/ICT-du_lich/tree/main/dacs