## plan
PROJECT TITLE
(ICT)NỀN TẢNG KẾT NỐI KHÁCH DU LỊCH VỚI DÂN BẢN ĐỊA
Members: | Phan Thanh Dat | Start date: | 2022-08-15 | Duration: | 104
Advisors: | Dr. Luong Van Thien, | End date: | 2022-11-27 | (in days)
NO. | TASK NAME | STATUS | ASSIGNED TO | DEADLINE | COMMENTS
1 | selec topic | Complete | P.T.Dat | 2022-09-20
2 | define core functions | complete | P.T.Dat | 2022-10-01
2.1 | vẽ cơ bản trang chủ | complete | P.T.Dat
3 | learn | inprogress | P.T.Dat | 2022-10-15
2022-01-03 | reactjs | inprogress | P.T.Dat | 2022-10-08
3.2 | nodejs | inprogress | P.T.Dat | 2022-10-08
3.2.1 | cơ sở dữ liệu | inprogress | P.T.Dat | 2022-10-15
4 | define core functions | complete | P.T.Dat | 2022-10-12
4.1 | vẽ cơ bản về trang rank của những người cho thuê | complete | P.T.Dat
5 | front-end của trang HDV | inprogress | P.T.Dat | 2022-10-26
4.1 | code front-end của trang HDV | inprogress | P.T.Dat | 2022-10-26
6 | front-end của trang login | inprogress | P.T.Dat | 2022-10-26
6.1 | code front-end của trang login | inprogress | P.T.Dat | 2022-10-26
6.2 | code front-end của trang register | inprogress | P.T.Dat